| UBND TỈNH LÂM ĐỒNG SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Số /KH-SNN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Lâm Đồng, ngày tháng năm 2022 |
| --- | --- |
| DỰ THẢO |  |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thảo Chiến lược phát triển bền vững ngành hoa Đà Lạt - Lâm Đồng trong điều kiện biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế đến năm 2030

Thực hiện văn bản số 5539/KH-UBND ngày 27/7/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Kế hoạch tổ chức Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX, năm 2022.

Để có cơ sở tổng hợp, đánh giá thuận lợi, khó khăn, thách thức của ngành hoa nói riêng và ngành nông nghiệp Lâm Đồng nói chung. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Hội thảo Chiến lược phát triển bền vững ngành hoa Đà Lạt - Lâm Đồng trong điều kiện biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế đến năm 2030 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Tổ chức Hội thảo “Chiến lược phát triển ngành hoa bền vững tỉnh Lâm Đồng trong điều kiện biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế đến năm 2030” làm cơ sở để đánh giá, xác định những thuận lợi, khó khăn, thách thức của ngành hoa Lâm Đồng. Qua đó, các đơn vị quản lý nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp cùng thảo luận đưa ra những giải pháp thúc đẩy phát triển ngành hoa bền vững trong thời gian tới trong điều kiện biến đổi khí hậu và hội nhập toàn cầu.

- Khẳng định thành quả ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và thương hiệu "Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành", "Hoa Đà Lạt"  cho ngành hoa Lâm Đồng. Đồng thời, tạo điều kiện để thông tin kết nối, giới thiệu các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hoa.

- Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm liên quan đến ngành sản xuất hoa như giống hoa nuôi cấy mô, hoa chậu, hoa cắt cành, công nghệ bảo quản, công nghệ thông minh, … của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Thông qua Hội thảo, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng dự thảo Chiến lược “Phát triển ngành hoa bền vững tỉnh Lâm Đồng trong điều kiện biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế đến năm 2030” tham mưu UBND tỉnh ban hành để tổ chức thực hiện.

II. YÊU CẦU

- Hội thảo được tổ chức với sự tham gia đầy đủ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia ngành hoa trong và ngoài tỉnh từ cung ứng vật tư, công nghệ, sản xuất, tiêu thụ,...

- Đánh giá được thực chất các vấn đề tồn tại, hạn chế của ngành hoa hiện nay và xác định được các định hướng, giải pháp chiến lược để phát triển sản xuất, quảng bá thương hiệu hoa trong và ngoài nước.

- Hoạt động trưng bày bên lề Hội nghị phải đảm bảo trực quan, thẩm mỹ để chuyển giao các công nghệ sản xuất, các giống hoa mới và tuyên truyền quảng bá thương hiệu hoa. Vận động sự tham gia, ủng hộ của các đơn vị/doanh nghiệp trong quá trình tổ chức các nội dung của Hội nghị.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thời gian: bắt đầu từ 14 giờ ngày    /12/2022.

2. Địa điểm: Hội trường khách sạn Vietsovpetro Đà Lạt, số 07 Hùng Vương, Phường 10, thành phố Đà Lạt.

3. Nội dung Hội thảo

- Báo cáo chính của Hội nghị “Thực trạng và Chiến lược phát triển bền vững ngành hoa Đà Lạt - Lâm Đồng trong điều kiện biến đổi khí hậu và hội nhập Quốc tế đến năm 2030” (Trình bày bằng Video).

- Tham luận của một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về: Thực trạng sản xuất, thị trường tiêu thụ hoa; công tác sản xuất, nhân giống, nhập khẩu và bảo hộ giống hoa; những khó khăn, thách thức và giải pháp thúc đẩy sản xuất hoa trong điều kiện biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế trong thời gian tới.

- Giới thiệu, quảng bá, khẳng định thế mạnh ngành hoa Đà Lạt - Lâm Đồng, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, nông dân trong vùng sản xuất hoa tiếp cận các tiến bộ kỹ thuật, thiết bị phục vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo cơ hội kết nối giữa sản xuất và tiêu thụ.

- Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm liên quan đến ngành sản xuất hoa, công nghệ thông minh.

4. Thành phần tham dự

Khoảng 170 đại biểu, bao gồm:

a) Chủ trì Hội thảo:

- Mời lãnh đạo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp & PTNT đồng chủ trì Hội thảo.

- Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT.

b) Đại biểu tham dự:

- Đại diện một số cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT;

- Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố có sản xuất hoa và các đơn vị chuyên môn cấp huyện có liên quan.

- Lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT;

- Hiệp hội hoa Đà Lạt;

- Một số doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất hoa tiêu biểu.

- Một số đơn vị cung ứng vật tư, trang thiết bị sản xuất hoa.

- Một số đơn vị thu mua, tiêu thụ sản phẩm hoa.

5. Kinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí thực hiện: 125.500.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).

(Chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Chi cục Trồng trọt & BVTV

Tham mưu xây dựng kịch bản tổ chức Hội thảo và chịu trách nhiệm tổ chức Hội thảo đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

2. Đề nghị Hiệp hội hoa Đà Lạt

- Phối hợp xây dựng phóng sự đề dẫn phục vụ Hội thảo.

- Chịu trách nhiệm triển khai, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện các gian hàng trưng bày phục vụ Hội thảo.

- Hỗ trợ trang trí Hội trường Hội thảo và thiết kế các băng rôn, standee quảng bá.

(Chi tiết phân công tại phụ lục 02 kèm theo)

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Chiến lược phát triển bền vững ngành hoa Đà Lạt - Lâm Đồng trong điều kiện biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế đến năm 2030”./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh; - Sở Tài chính; - UBND thành phố Đà Lạt; - Hiệp hội hoa Đà Lạt; - Lãnh đạo Sở NN (B/c); - Lưu: VT, KH-TC, TTBVTV. | GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |

Phụ lục : Dự toán kinh phí tổ chức Hội thảo Chiến lược phát triển bền vững ngành hoa Đà Lạt - Lâm Đồng

trong điều kiện biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế đến năm 2030

| STT | Hạng mục | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Tổ chức Hội nghị |  |  |  |  |  |
| 1 | Mời báo cáo viên Bộ Nông nghiệp và PTNT (02 người) |  |  |  |  | Giải quyết PRA; Bản quyền giống |
| 1,1 | Tiền đi lại |  |  |  |  |  |
|  | Vé máy bay khứ hồi từ Hà Nội - Đà Lạt và ngược lại 02 người x 02 lượt | Lượt | 4 | 3.000.000 | 12.000.000 | Theo thực tế |
|  | Hỗ trợ tiền Taxi từ Hà Nội - sân bay Nội Bài và ngược lại 04lượt x 500.000 đ/lượt | Lượt | 4 | 500.000 | 2.000.000 |  |
|  | Hỗ trợ tiền Taxi từ sân bay Liên Khương - Đà Lạt và ngược lại (4 lượt x 300.000 đ/lượt | Lượt | 4 | 300.000 | 1.200.000 |  |
| 1,2 | Tiền ngủ (2 người/đêm x 01 phòng/đêm x 400.000 đ/phòng | Phòng | 2 | 400.000 | 800.000 |  |
| 2 | Hỗ trợ báo cáo viên trình bày tại Hội nghị | Người | 2 | 600.000 | 1.200.000 |  |
| 3 | Thuê hội trường 200 chỗ (HT khách sạn) | Ngày | 1 | 12.000.000 | 12.000.000 | Theo thực tế |
| 4 | Thuê màn hình Led phục vụ Hội nghị | Ngày | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |  |
| 5 | Làm phóng sự Video đề dẫn | Bộ | 1 | 25.000.000 | 25.000.000 |  |
| 6 | Banner (treo ở tường chính trước cổng) | Cái | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |  |
| 7 | Baner nhỏ (đặt tại lối vào) | Cái | 10 | 200.000 | 2.000.000 |  |
| 8 | Văn phòng phẩm | Bộ | 170 | 30.000 | 5.100.000 |  |
| 9 | Nước uống | Người | 170 | 40.000 | 6.800.000 | NQ 59/2017/NQ-HĐND |
| 10 | In ấn tài liệu màu phục vụ Hội nghị | Bộ | 170 | 200.000 | 34.000.000 |  |
| 11 | Bảng tên chủ trì Hội nghị, bàn đại biểu | Cái | 10 | 200.000 | 2.000.000 | Theo thực tế |
| 12 | Thẻ đeo đại biểu | Người | 170 | 20.000 | 3.400.000 |  |
| II | Triễn lãm |  |  |  | - |  |
| 1 | Thuê bàn, ghế để trang trí và trưng bày giới thiệu các giống hoa mới và các thiết bị liên quan | Bộ | 10 | 300.000 | 3.000.000 | Theo thực tế |
| 2 | Standee, bảng tên | Bộ | 10 | 500.000 | 5.000.000 |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 125.500.000 |  |

Phụ lục 02: Phân công các đơn vị, doanh nghiệp triển khai kế hoạch tại Hội thảo Chiến lược phát triển bền vững ngành hoa

Đà Lạt - Lâm Đồng trong điều kiện biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế đến năm 2030

| TT | Nội dung | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Tham mưu xây dựng kịch bản tổ chức Hội thảo | Sở Nông nghiệp và PTNT giao Chi cục Trồng trọt và BVTV | UBND thành phố Đà Lạt; Hiệp hội hoa Đà Lạt và các đơn vị thuộc Sở NN&PTNT (Phòng KH-TC; TTKN; TTG&VTNN; Chi cục PTNT; Chi cục QLCLNLS&TS) | Phòng Kế hoạch-Tài chính ngoài góp ý Kế hoạch; thực hiện thẩm định và tham mưu cấp kinh phí |
| II | Công tác chuẩn bị Hội thảo |  |  |  |
| 1 | Liên hệ và thuê Hội trường tổ chức Hội thảo | Chi cục Trồng trọt và BVTV | Hiệp hội Hoa Đà Lạt | Hội trường gồm cả màn hình Led phục vụ Hội thảo |
| 2 | Thiết kế, in ấn phôn nền Hội thảo; Thẻ đeo đại biểu | Chi cục Trồng trọt và BVTV | UBND thành phố Đà Lạt |  |
| 3 | Thiết kế các Standee (01 trước Hội trường, 02 bên cánh gà, 02 ngoài sảnh hội trường, 05-10 Standee tại các gian hàng trưng bày, triễn lãm). | Hiệp hội Hoa Đà Lạt | UBND thành phố Đà Lạt; Chi cục Trồng trọt và BVTV; Phòng KH-TC; TTKN, TTG&VTNN |  |
| 4 | Trang trí Hội trường | Hiệp hội hoa Đà Lạt | UBND thành phố Đà Lạt |  |
| 5 | Giấy mời Hội thảo |  |  |  |
| - | Thiết kế Giấy mời bản cứng in màu; giấy mời bằng văn bản | Sở Nông nghiệp và PTNT giao Chi cục Trồng trọt và BVTV | Phòng KH-TC |  |
| - | Mời Lãnh đạo Chủ trì Hội thảo, khách tham dự Hội thảo | Sở Nông nghiệp và PTNT giao Chi cục Trồng trọt và BVTV | Hiệp hội Hoa Đà Lạt | Thành phần mời theo danh sách được Lãnh đạo phê duyệt |
| III | Gian hàng trưng bày |  |  |  |
| 1 | 01 Gian hàng của Công ty TNHH Dalat Hasfarm | Hiệp Hội hoa Đà Lạt/Công ty TNHH Dalat Hasfarm | Hiệp hội Hoa Đà Lạt; Chi cục Trồng trọt và BVTV | Koảng 10-15 hoa giống mới |
| 2 | 01 Gian hàng của Công ty TNHH Hoa Chi An | Hiệp Hội hoa Đà Lạt/Công ty TNHH Hoa Chi An | Hiệp hội Hoa Đà Lạt; Chi cục Trồng trọt và BVTV | 05-06 hoa (Arum, Anthurium, Thược dược, ….) |
| 3 | 01 Gian hàng của Công ty TNHH Linh Ngọc | Hiệp Hội hoa Đà Lạt/Công ty TNHH Linh Ngọc | Hiệp hội Hoa Đà Lạt; Chi cục Trồng trọt và BVTV | 06-07 hoa giống mới (Huệ Tây, Mao lương, Lily, Thiên sứ ….) |
| 4 | 01 Gian hàng của Công ty TNHH Langbiang Farm | Hiệp Hội hoa Đà Lạt/Công ty TNHH Langbiang Farm | Hiệp hội Hoa Đà Lạt; Trung tâm KN | Hoa cúc Tanna, cúc tua |
| 5 | 01 Gian hàng của Công ty TNHH Sakata Việt Nam | Hiệp Hội hoa Đà Lạt/Công ty TNHH Sakata Việt Nam | Hiệp hội Hoa Đà Lạt; Trung tâm Giống và VTNN | Hoa cát tường giống mới, Hướng dương, Hoa chuông |
| 6 | 01 Gian hàng của Trang trại Hoalan Doly | Hiệp Hội hoa Đà Lạt/Trang trại Hoalan Doly | Hiệp hội Hoa Đà Lạt; Trung tâm KN | 04 giống hoa mới, gồm: Tulip; lá bạc, tai lừa; Vạn phúc; Dương xỉ bạc, rồng. |
| 7 | 01 Gian hàng của Công ty TNHH NN CNC Yến Sang Anh | Hiệp Hội hoa Đà Lạt/Công ty TNHH NN CNC Yến Sang Anh | Hiệp hội Hoa Đà Lạt; Trung tâm KN | Hoa lan hồ điệp giống mới; hoa trang trí khác |
| 8 | 01 Gian hàng hoa chậu, cây trang trí | Hiệp Hội hoa Đà Lạt | Các doanh nghiệp, HTX thuộc Hiệp hội hoa sản xuất, kinh doanh hoa chậu, cây trang trí; Trung tâm Giống và VTNN Lâm Đồng | Phối hợp cùng Công ty TNHH Kiến An Nông; DNTN Trang trại hoa Alpha; HTX NN Mimoza; … |
| 9 | 01 Gian hàng sản xuất giống hoa (nuôi cấy mô in vitro) | Hiệp Hội hoa Đà Lạt | Hiệp hội Hoa Đà Lạt; Trung tâm Giống và VTNN; Công ty TNHH Công nghệ Sinh học F1 và Công ty CP Cây giống Cao Nguyên |  |
| 10 | 01 Gian hàng của Công ty TNHH Mimosa Technology | Hiệp hội Hoa Đà Lạt/Công ty TNHH Mimosa Technology | Chi cục Trồng trọt và BVTV | IoT giải pháp tưới; châm phân tự động và quản lý giám sát trang trại |
| IV | Xây dựng báo cáo Đề dẫn và các tham luận |  |  |  |
| 1 | Xây dựng báo cáo Đề dẫn Hội thảo | Sở Nông nghiệp và PTNT giao Chi cục Trồng trọt và BVTV |  |  |
| 2 | Định hướng phát triển thị trường xuất khẩu ngành hoa gắn với chuỗi giá trị toàn cầu tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030. | Sở Công thương Lâm Đồng |  |  |
| 3 | Định hướng công tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông minh trong sản xuất hoa thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022-2030. | Sở Khoa học Công nghệ |  |  |
| 4 | Giải pháp nâng cao hiệu quả du lịch canh nông đối với sản phẩm hoa tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030 | Sở Văn hóa thể thao và Du lịch |  |  |
| 5 | Giải pháp thúc đẩy xúc tiến thương mại ngành hoa gắn với thương hiệu “Hoa Đà Lạt” | Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Lâm Đồng |  |  |
| 6 | Đinh hướng phát triển các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ hoa tỉnh Lâm Đồng | Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản |  |  |
| 7 | Công tác nghiên cứu, lai tạo giống hoa và định hướng phát triển các giống hoa mới tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030 | Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa |  |  |
| 8 | Thực trạng và định hướng phát triển các làng nghề truyền thống sản xuất hoa tại Đà Lạt đến năm 2030 | Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt |  |  |
| 9 | Thực trạng và định hướng nuôi cấy mô (In vitro) phục vụ ngành sản xuất hoa tỉnh Lâm Đồng đến 2030. | Hiệp hội hoa |  |  |
| 10 | Thực trạng và định hướng phát triển ngành hoa chậu, hoa trang trí thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với xu thế tiêu thụ của thị trường | Công ty TNHH Linh Ngọc |  |  |
| 11 | Công tác bảo hộ giống cây trồng, bản quyền giống và định hướng xuất khẩu hoa cắt cành gắn với Logistic | Công ty TNHH Đà Lạt Hasfarm |  |  |
| V | Tổng hợp các báo cáo, in ấn tài liệu phục vụ Hội thảo | Chi cục Trồng trọt và BVTV |  | In ấn tài liệu màu phục vụ Hội thảo |